**Приложение №2**

**к контракту №\_\_\_**

**от \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **"Утверждаю"****Подрядчик:****Генеральный директор ООО «Элитстрой 2015»****Буланович А. И.****"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_год****М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **"Согласовано"****Председатель васильевского сельского совета - Глава администрации Васильевского сельского поселения Белогорского района Республики Крым****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Д. Франгопулов.****"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_год****М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

№ \_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

 **График производства работ (детализированный)**

 **по объекту:** Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории многоквартирных домов, по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, с. Васильевка, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование отдельных зданий,****сооружений****и видов работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **2024 год** |
| **март** | **апрель** | **май** | **июнь** |
|  | **Дата** | **20.03** | **30.06** |  |  | **20-25** | **27-31** | **1-10** | **10-15** | **17-22** | **24-29** | **1-6** | **8-13** | **15-20** | **22-31** | **1-3** | **4-10** | **12-17** | **19-24** |
| **1** | **Демонтажные работы** |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Земляные работы** |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Монтаж бортовых камней** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство оснований: из щебня |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Устройство наружного освещения,**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кабельной линии в траншее |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опор освещения, светильников , ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |
| **5** | **Устройство пешеходных дорожек и зон отдыха** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания щебеночного |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |  |  |
| **6** | **Установка МАФ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*\*-\*\*\*** | **\*** | **\*** | **\*** |  |
| **7** | **Устройство травмобезопасного резинового покрытия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |
| **8** | **Порытие проездов, парковок** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство оснований: из щебня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** | **\*** |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия проездов, парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |  |
| **8** | **Плановая задействованность специалистов** |  |  |  |  | **3** | **3** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |  |
| **9** | **Плановая потребность машин и механизмов** |  |  |  |  | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |  |
| **10** | **Акт приемки законченного строительством объекта.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **\*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Председатель Васильевского сельского совета – глава администрации Васильевского сельского поселения Белогорского района Республики Крым\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Франгопулов В.Д. | Генеральный директор ООО «Элитстрой 2015»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буланович А.И. |
|  (подпись) |  (подпись) |
| М.П. | М.П. |